Приложение № 3 к письму

Минобразования области

от 17.11.2014г. № 24/4.1.3-7254/м

Отчёт

о ходе исполнения мероприятий Программы за 1 полугодие 2015 года

ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных

и промышленных технологий»

- Информация об исполнении мероприятий по каждому направлению Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения по плану | Фактический срок исполнения | Фактический результат | Причина, в случае невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1 Управление образовательным учреждением |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуализация структуры управления колледжем | до 01.07.2015г. | 1 полугодие 2015г. | Наличие утверждённой структуры. Проведён анализ штатного расписания с целью оптимизации структуры управления |  |
| 2 | Организация семинара «СМК как фактор достижения устойчивого успеха в работе колледжа» | до 01.01.2015г. | 10.12.2014г. | Отчёт и материалы семинара. Изменение (рост) показателей эффективности |  |
| 3 | Реализация процедуры мониторинга качества образования с целью своевременного принятия управленческих решений | до 01.07.2015 г. | ежемесячно | Отчёты на совещаниях при директоре |  |
|  |  |  | январь, июнь 2015г. | Мониторинг данных о прошедших олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях, в которых принимали участие студенты и преподаватели колледжа |  |
|  |  |  | 14.01.2015г. | Методический совет по вопросам: - О состоянии методического обеспечения курсового и дипломного проектирования в колледже. - Отчет председателей цикловых комиссий по выполнению плана работы ЦК за первый семестр. - Изучение документации СМК |  |
|  |  |  | 05.02.2015г. | Педагогический совет рассмотрел вопросы: - Анализ итогов 1 семестра - Анализ хода адаптации студентов нового набора и создание для них комфортной образовательной среды - Анализ внедрения портфолио студента как средства оценивания общих и профессиональных компетенций |  |
|  |  |  | февраль 2015г. | Проведено комплексное анкетирование с целью оценки удовлетворённости работой колледжа и качеством подготовки выпускников: работодателей во время прохождения практики, родителей, родителей студентов 3-4 курсов, студентов (111 студентов, 150 родителей, 37 работодателей) |  |
|  |  |  | 24.02.2015г. | Анкетирование родителей студентов 3-4 курсов качеством предоставляемой образовательной услуги (150 человек) |  |
|  |  |  | 11.03.2015г. | Методический совет по вопросам: - Обеспечение информационной открытости колледжа через интернет и средства массовой информации. -О смотре-конкурсе учебных кабинетов и лабораторий. |  |
|  |  |  | 01.04.2015г. | Подготовлен отчёт о самообследовании и размещён на официальном сайте колледжа |  |
|  |  |  | 08.04.2015г. | Педагогический совет рассмотрел вопросы: - Об организации и итогах проведения учебной и производственной практик в соответствии с требованиями ФГОС СПО. - Анализ результатов самообследования за год - Управление информационной средой колледжа. |  |
|  |  |  | январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2015г. | Мониторинг информации, размещаемой на официальном сайте колледжа |  |
|  |  |  | январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2015г. | Мониторинг локальных нормативных актов колледжа на соответствие законодательству РФ и РО |  |
|  |  |  | 28.05.2015г. | Методический совет по вопросам: - Анализ целевых показателей работы колледжа за год. - О выполнении плана повышения квалификации. - Анализ работы методического совета за учебный год. - Отчет председателей цикловых комиссий по выполнению плана работы ЦК за второй семестр. - Отчёт о редакционно-издательской работе. - Отчет о работе отдела информатизации. - Отчет о работе отделения заочного обучения. - Отчет о работе библиотеки. |  |
|  |  |  | 02.07.2015г. | Педагогический совет рассмотрел вопрос: Анализ работы колледжа за 2014-2015 учебный год. |  |
| 4 | Проведение независимой оценки качества образования | до 01.01.2016 г. | с 01.10.2014 г. по 02.03.2015 г. | В рамках проекта «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования» колледж прошёл независимую оценку качества образования по сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным материалам (АПИМ) в научно-исследовательском институте мониторинга качества образования в г. Йошкар-Ола (сертификат качества № 2014/2/514 от 06.03.2015 г.) по направлениям подготовки среднего профессионального образования: 080114 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 210413 «Радиоаппаратостроение» 210414 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)» 220703 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» 230113 «Компьютерные системы и комплексы» 230115 «Программирование в компьютерных системах» |  |
|  |  |  | 10.03.2015г. | Министерство образования РО – анонимное тестирование уровня удовлетворённости системой образования (студенты гр. ЭК-31п, 3 преподавателя, 1 заместитель директора) |  |
| 5 | Повышение эффективности внутреннего контроля с целью разработки и внедрения системы оценки качества образования по специальностям колледжа | до 01.07.2015 г. | июнь 2015г. | Отчёт о функционировании системы внутренней оценки качества образования по критериям: 1. Стратегия и менеджмент ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий». 2. Качество содержания образования 2.1 Основные образовательные программы 2.2 Дополнительные образовательные программы 2.3 Результаты обучения (качество подготовки и трудоустройства выпускников). 3. Ресурсы 3.1 Качество кадрового преподавательского потенциала 3.2 Качество информационно-методического обеспечения 3.3 Качество технологий и методик образовательной деятельности 3.4 Качество организации образовательного процесса 3.5 Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 3.6 Качество информационных ресурсов 3.7 Участие работодателей в реализации образовательных программ 3.8 Оценка качества подготовки абитуриентов |  |
|  |  |  | 25 февраля 2015г. | Обучение внутренних аудиторов и руководителей структурных подразделений методам и средствам менеджмента качества в соответствии с требованиями ИСО 9001:2008 Семинар «Роль аудита в повышении результативности СМК» |  |
|  |  |  | январь-февраль 2015уч.г. | С целью оценки качества остаточных знаний обучающихся колледжа были проведены срезовые контрольные работы по специальностям колледжа |  |
| 6 | Разработка и мониторинг локальных нормативных актов колледжа с целью соблюдения требований законодательства РФ и РО | до 01.07.2015г. | в течение 1 полугодия 2015г. | Анализ локальных актов колледжа на соответствие требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и письму Министерства образования и науки РФ от 01.04.2013г. № ИР-170/17, Закона «Об образовании в Ростовской области» от 29.10.2013г. |  |
|  |  |  | в течение 1 полугодия 2015г. | Разработаны новые и переработаны 8 локальных нормативных актов |  |
|  |  |  | в течение 1 полугодия 2015г. | Обновление по мере необходимости на официальном сайте колледжа локальных нормативных документов, выложенных на соответствующей странице |  |
|  |  |  | 21.01.2015г. | На заседании Методического совета рассмотрен отчёт на тему: «Мониторинг ЛНА колледжа» |  |
|  |  |  | январь, март 2015г. | В программе profpravo.ntf.ru в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28.08.2013г. № 1513-р «Об утверждении плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2014г.» и Приказом Минобрнуки России от 28.08.2012г. № 660 «Об организации в Министерстве образования и науки Российской Федерации проведения мониторинга правоприменения в установленной сфере деятельности» была размещена информация о представленных на сайте локальных нормативных документах колледжа |  |
|  |  |  | 1 полугодие 2015г. | Мониторинг локальных нормативных актов колледжа |  |
|  |  |  | 1 полугодие 2015г. | Мониторинг информации, размещённой на сайте колледжа |  |
|  |  |  | до 01.07.2015г. | Мониторинг реализации мероприятий Программы развития колледжа за 1 полугодие 2015 года |  |
| 7 | Обеспечение образовательного процесса высококвалифицированными педагогическими кадрами | до 01.07.2015г. | 1 полугодие 2015г. | Совершенствование содержания повышения квалификации педагогических кадров путём заключения договоров с учреждениями, осуществляющими повышение квалификации педагогических работников и определения места прохождения стажировки на предприятиях города: |  |
|  |  |  | февраль 2015г. март 2015г. апрель 2015г. май 2015г. май 2015г. июнь 2015г. | - курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 2 чел. – «Инновационные образовательные технологии обеспечения современного качества исторического и обществоведческого образования в логике ФГОС в системе СПО» - 72 часа; 1 чел. – «Формирование текстовой деятельности обучающихся на уроках русского языка и литературы в процессе реализации ФГОС» - 72 часа; 2 чел. - «Практикоориентированные педагогические технологии в реализации модульно-компетентностного подхода» - 72 часа; 1 чел. – «Построение системы управления качеством учреждения профессионального образования в условиях модернизации системы профессионального образования» - 72 часа; 1 чел. - Инновационные формы и методы учебной и производственной практик в рамках реализации требований ФГОС» - 72 часа; 3 чел. – «Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в условиях стандартов нового поколения» - 72 часа; в ГБПОУ РО «НКПТиУ» 2 чел. - «Особенности внедрения инновационных технологий в образовательный процесс по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» - 72 часа; 2 чел. - «Методика, структура и содержание практического обучения в образовательной организации профессионального образования в контексте внедрения ФГОС» - 72 часа; 3 чел. - «Инновационные подходы к преподаванию общепрофессиональных дисциплин и МДК в образовательной организации профессионального образования» - 72 часа 2 чел. – «Проектирование содержания деятельности преподавателя в контексте требований ФГОС по преподаваемой дисциплине |  |
|  |  |  | март 2015г. май 2015г. июнь 2015г. | - стажировки 1 чел. - ООО «Сигма», «Антенно-фидерные устройства средств связи и техническое обслуживание электрооборудования на автотранспорте» 1 чел. - ООО «Комтех-Фин-Пром», «Использование современных технологий в металлообработке» 1 чел. - ООО «Комтех-ФинПром», «Повышение профессиональной деятельности по разработке и моделированию несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов и обеспечения их надежности» 1 чел. - ООО «Издательский Дом «Приазовский край», «Повышение профессиональной деятельности по разработке системного администрирования сервера и рабочих станций локальной сети» 1 чел. - ООО «Исток», «Составление и использование финансовой отчетности. Анализ финансовой отчетности предприятия» 1 чел. - ОАО «РЗ «Прибор», «Организация и выполнение настройки и регулировки радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической документацией» 1 чел. - ОАО «ВНИИ «Градиент», «Повышение профессиональной деятельности по разработке автоматизированного проектирования цифровых устройств» 1 чел. - ООО НПО «Информатика», «Основные принципы управления ресурсами и организация доступа к этим ресурсам» 1 чел. – ОАО «Алмаз», «Ознакомление с процессом организации расчётов с бюджетом по налогам и сборам, в условиях реализации ФГОС СПО» |  |
|  |  |  | март, апрель, июнь 2015 г. | Мониторинг базы данных о повышении квалификации педагогических работников |  |
|  |  |  | 1 полугодие 2015г. | Участие педагогических работников в городских и областных конференциях, семинарах, работе методобъединений (приняли участие 28 педагогических работников) |  |
|  |  |  | 1 полугодие 2015 года | Участие педагогических работников: - в конкурсах профессионального мастерства приняли участие *во Всероссийских конкурсах 1 чел. * в областных конкурсах 4 чел. * в городских конкурсах 3 чел. |  |
|  |  |  | февраль 2015г. . | - во Всероссийском дистанционном обобщении передового педагогического опыта в Педагогическом клубе «НАУКА И ТВОРЧЕСТВО»: - по теме: «Использование программы «КОМПАС-График» для выполнения графических работ Кузнецова И.А. (1 чел. - Свидетельство № С0117-0014); - по теме: «Развитие учебно-познавательной деятельности на уроках химии» Юрченко Г.В. и Олейникова Л.В. (2 чел. - Свидетельство № С0117-0020 и № С0117-0019); - по теме: «Внеклассная работа по иностранному языку» Романова А.В., Иткина Л.И., Астафьева Н.Б. (3 чел. Свидетельство № С0117-0027, № С0117-0028, № С0117-0029) |  |
|  |  |  | январь 2015г. | - во Всероссийской экспериментальной творческой группе в Педагогическом клубе «НАУКА И ТВОРЧЕСТВО» по теме: «Инновационный подход в обучении отдельным предметам» Будасова С.А. и Лукина И.В. (2 чел. - Свидетельство № С0097-0037 и № С0097-0036) |  |
|  |  |  | 1 полугодие 2015г. | Организация постоянно действующих семинаров в колледже по реализации ФГОС СПО в образовательный процесс (было проведено 2 семинара) |  |
|  |  |  | 28.04.2015г. | Участие во Всероссийском методическом объединении преподавателей экономических дисциплин по проблеме «Использование профессионального стандарта при разработке программы подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) г. Саратов (1 чел. – С.А. Будасова) |  |
|  |  |  | 1 полугодие 2015г. | Участие в областных методических объединениях преподавателей по направлениям: - Информатика и вычислительная техника; - Физика; - Математика; - Химия; - Литература, русский язык и культура речи; - История, обществознание; - Инженерная графика; - Бухгалтерский учёт и аудит |  |
|  |  |  | 1 полугодие 2015г. | Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности – 4 чел. |  |
|  |  |  | до 01.09.2014г. | Привлечение высококвалифицированных научных сотрудников высшей школы для реализации требований к подготовке выпускников колледжа (6 кандидатов наук) |  |
| 8 | Введение эффективного контракта | до 01.01.2015г. | 14.01.2015г. | Обсуждение на методическом совете вопроса: Показатели эффективности деятельности педагогических работников |  |
|  |  |  | 1 полугодие 2015г. | Осуществляется поэтапный переход на эффективный контракт (сформированы критерии, показатели и периодичность оценки эффективности деятельности работников учреждений, установленные локальными нормативными актами колледжа; ведётся подготовка документов для заключения эффективных контрактов с работниками ОУ) |  |
| 9 | Обеспечение роста заработной платы сотрудников с целью реализации Приказа МОиПО РО | до 01.07.2015г. | 1 полугодие 2015г. | Обеспечение поэтапного повышения уровня заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения (в соответствии с Постановлением Правительства РО от 12.11.2012г. № 986 в 2015г. должна составлять 85% от средней заработной платы по Ростовской области = 24156,26 руб.): - преподаватели, осуществляющие учебную нагрузку средняя заработная плата составляет 24311,10 руб. = 100,6% от средней заработной платы по РО; - мастера средняя заработная плата составляет 23086,51 = 95,57% от средней заработной платы по РО |  |
| 10 | Обеспечение дифференциации уровня оплаты труда работников колледжа через материальное и другие формы стимулирования | до 01.07.2015г. | 01.07.2015г. | Анализ достижения целевых показателей и индикаторов развития колледжа и контроль за их выполнением |  |
|  |  |  | 1 полугодие 2015г. | Рассмотрены вопросы по информационному сопровождению мероприятий "дорожных карт" в части совершенствования системы оплаты труда соответствующих категорий работников: - соотношение заработной платы педагогических работников и работников административно-управленческого и вспомогательного персонала составляет 1,11 |  |
| 11 | Организация повышения квалификации и стажировок педагогических работников | до 01.07.2015г. | 1 полугодие 2015г. | Прошли курсы повышения квалификации с выдачей документа установленного образца 19 педагогических работников, стажировку – 9 преподавателей |  |
| 12 | Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений, учебно-производственных комплексов с целью совершенствования содержания профориентационной работы и активизации деятельности колледжа по профотбору, приёму абитуриентов и профориентации | до 01.07.2015г. | 15.02, 26.04, 2015г. | Проведение Дней открытых дверей |  |
|  |  |  | январь-июнь 2015 года | Осуществление профориентационной работы в школах города и области (в 37 школах города и 9 школах области) |  |
|  |  |  | 1 полугодие 2015г. | Проведены экскурсии в колледже: - с учащимися: Ресурсного центра МОУ СОШ № 107, - санаторной школы-интерната № 28 |  |
|  |  |  | 1 полугодие 2015г. | Проведены викторины на базе Ресурсного центра школы № 107 с учащимися 9-х классов с последующим вручением призов на фестивале «Образование. Карьера. Бизнес» |  |
|  |  |  | 1 полугодие 2015г. | Участие в ярмарках вакансий (5), проводимых: Межрайонным учебным комбинатом г. Аксай «Я выбираю будущее!», Ворошиловским УПК, администрацией Октябрьского и Ворошиловского районов; 5-я Информационная выставка «Абитуриент 2015» |  |
|  |  |  | февраль-май, 2015г. | Информация о колледже опубликована в газете «КП» - 2 публикации, В Газете «Класс» и в справочнике «Куда пойти учиться» |  |
|  |  |  | 9-10 апреля 2015 года | Участие в XXVIII Донском образовательном фестивале «Образование. Карьера. Бизнес» |  |
|  |  |  | ежемесячно | Изготовление рекламной продукции –брошюрки - 100 шт., буклеты – 600 шт., листовки формата А-5- 600 шт., объявления формата А-4 – 300 шт., А-3 – 100 шт. |  |
|  |  |  | с января по июль 2015г. | Размещена информация для абитуриентов на официальном сайте колледжа: правила приема, информация о проведении Дней открытых дверей, перечень документов необходимых для поступления, даты проведения подготовительных курсов, перечень специальностей и их краткий обзор, а так же 3-D панорама колледжа |  |
|  |  |  | с января по июль 2015г. | Работали 2 потока подготовительных курсов |  |
| 13 | Мониторинг рынка образовательных услуг с целью формирования базы данных о динамике рынка труда | до 01.07.2015г. | февраль 2015г. | - мониторинг трудоустройства и закрепления выпускников колледжа; |  |
|  |  |  | февраль 2015г. | - анализ постановки на учет в службе занятости населения выпускников колледжа по специальностям подготовки |  |
|  |  |  | апрель 2015г. | Оптимизация перечня специальностей колледжа в соответствии с потребностями регионального рынка труда: - мониторинг регионального рынка труда с целью изучения потребности работодателей в выпускниках колледжа; |  |
| Направление 2 Материально-техническая база |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы РО «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | до 01.07.2015г. | январь-июль 2015г. | Дооборудование системы видеонаблюдения и текущего обслуживания в общежитии |  |
|  |  |  | договор № 12 от 16.02.2015г. | Заключен договор с ООО частным охранным предприятием «Беркут» |  |
| 2 | Проведение противопожарных мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» | до 01.07.2015г. | июнь 2015г. | Заключение договора на обслуживание системы вывода сигнала 01 на Центр управления силами в кризисных ситуациях |  |
|  |  |  | август 2015г. | Проведение противопожарных мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» (реконструкция системы АПС и оповещения в общежитии) |  |
|  |  |  | март 2015г. | Текущий осмотр состояния огнетушителей, пожарных рукавов, запорной арматуры |  |
|  |  |  | 30.03.2015г. | Проверка внутреннего пожарного водопровода и пожарных кранов (корпус № 1, 2, общежитие) |  |
| 3 | Оснащение специальностей колледжа необходимым оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС СПО: приобретение необходимого: - материалов; - проведение текущего ремонта для организации образовательного процесса по профессиональным циклам дисциплин и модулей | до 01.07.2015г. | апрель-май 2015г. | Текущий ремонт ограждения территории колледжа |  |
|  |  |  | апрель- май 2015 | Частичный ремонт кровли спортзала и гаража |  |
|  |  |  | апрель 2015г. | Частичный ремонт лестничного марша входа во 2 корпус |  |
|  |  |  | февраль 2015г. | Текущий ремонт кровли 1, 2 корпуса |  |
| 4 | Проведение мероприятий по оснащению специальностей колледжа необходимыми печатными и электронными изданиями профессиональной направленности в соответствии с требованиями ФГОС СПО | до 01.07.2015г. | 1 полугодие 2015г. | Составлены сведения об обеспеченности студентов колледжа специальной и учебной литературой по специальностям (всего приобретено печатных изданий специальной литературы 130 единиц, в т.ч. учебной литературы – 130 единиц; 16 ед. электронных изданий) |  |
| 5 | Развитие и модернизация спортивного комплекса: приобретение спортивного оборудования и инвентаря | до 01.07.2015 | 1 полугодие 2015г. | Приобретён спортинвентарь |  |
| Направление 3 Содержание профессионального образования и его учебно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Оптимизация структуры управления процессом реализации образовательных программ | до 01.07.2015г. | 1 полугодие 2015г. | Информационное обеспечение управления учебной, воспитательной, методической и административной работы в колледже осуществляется единой инфомационно-образовательной средой колледжа. Для оперативного обеспечения актуальной информацией различных служб колледжа внедряется специальная интегрированная информационно-аналитическая система управления. Накопление и хранение информации производится на центральном сервере баз данных. Доступ к данным производится по локальной сети колледжа непосредственно с рабочих мест сотрудников административных подразделений. Информация общего пользования (электронный каталог библиотеки, сводки о зачислении абитуриентов, статистика по приемной кампании и т.п.) доступна для всех пользователей сети Internet на веб-сайте колледжа. Все компьютеры колледжа объединены в единую локальную сеть с 2 подсетями. Для организации работы сети и распределения ресурсов имеется внутренний сервер. Доступ всех преподавателей, сотрудников и студентов к необходимым для работы и обучения информационным ресурсам, хранящимся на сервере, осуществляется с любого персонального компьютера, входящего в состав локальной сети. Выход в глобальную сеть Интернет осуществляется через прокси-сервер. |  |
| 2 | Формирование содержания образовательных программ | до 01.07.2015г. | 1 полугодие 2015г. | Разработаны программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям, реализуемым в колледже, которые включают в себя учебный план, календарный учебный график, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся (ППССЗ по специальностям на электронном носителе) согласованы с работодателем и утверждена директором колледжа |  |
| 3 | Открытие новых направлений подготовки с целью реализации запросов внешних потребителей образовательной услуги | до 01.07.2015г. | 01.09.2015г. | Разработка программы с применением электронного обучения | в разработке |
|  |  |  | до 01.07.2015г. | Программа профессиональной подготовки «Водитель погрузчика» (2,3,4 разряда) в объёме 442 часа |  |
| 4 | Ежегодное обновление ОПОП учебно-методической документации в соответствии с требованиями ФГОС СПО по каждой специальности | до 01.09.2015 г. | 1 полугодие 2015г. | Обновлены основные профессиональные образовательные (ОПОП) с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО по специальностям, реализуемым колледжем. Обновлена учебно-методическая документация: Вид работы; Количество. КОС дисциплин; 11. КОС ПМ; 14. Материалы для контроля остаточных знаний; 39. Материалы для промежуточной аттестации; 3. Материалы по выполнению ВСРС; 15. МУ по выполнению курсового (дипломного) проекта; 14. Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ; 23. РП учебных дисциплин; 13. РП ПМ; 12. РП практик; 0. В учебные планы: - специальности «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» введены и реализуются за счёт вариативной части учебные дисциплины: «Внутрифирменное планирование», «Основы бизнеса»; - специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение» введена за счёт вариативной части учебная дисциплина «Бизнес-планирование»; - специальности «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)» – введена учебная дисциплина «Основы предпринимательского дела»; - специальности «Автоматизация технологических процессов и производств(по отраслям)» введена учебная дисциплина «Основы предпринимательского дела». Введен модуль «Организация предпринимательской деятельности» на специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» за счёт вариативной составляющей ОПОП, способствующий «самозанятости» выпускника на современном рынке труда. В учебные планы всех специальностей колледжа введена учебная дисциплина «Навыки поиска работы» |  |
| 5 | Проведение семинаров, с целью совершенствования методической работы | до 01.07.2015г. | 28.01.2015г. | Проведён семинар: «Портфолио педагогических работников как показатель эффективности профессиональной деятельности» |  |
|  |  |  | 13.05.2015г. | Семинар: «Разработка рабочих программ общеобразовательных дисциплин с учётом требований ФГОС СПО» (33 участника) |  |
| 6 | Организация семинаров по внедрению современных педагогических технологий в образовательный процесс | до 01.07.2015г. | 11.02.2015г. | Семинар-практикум «Информационно-образовательная среда как необходимый компонент системы образования» (36 чел.) |  |
|  |  |  | 25.03.2015г. | Семинар «Активные и интерактивные образовательные технологии» |  |
| 7 | Проведение семинаров и тренингов для классных руководителей и преподавателей колледжа с целью совершенствования взаимодействия «студент-преподаватель» | до 01.07.2015г. | январь – май 2015г. | Индивидуальное консультирование преподавателей по психолого-педагогическим проблемам: - по результатам диагностики психологических состояний студентов во время занятий и социометрии (8 консультаций); - по результатам диагностики причин пропусков (12 консультаций); - по студентам, находящимся в группе риска (6 консультаций); - по вопросам пропусков занятий и успеваемости студентов по конкретным учебным дисциплинам (модулям) (32 консультации) (Е.С. Пономарёва - психолог) |  |
|  |  |  | январь – май 2015г. | Индивидуальное консультирование студентов по личным проблемам в целях коррекции имеющихся неверных установок, мешающих успешному саморазвитию по вопросам взаимоотношений с преподавателями (25 консультаций) (Е.С. Пономарёва - психолог) |  |
|  |  |  | апрель – май 2015г. | Диагностика причин пропусков занятий студентами в зависимости от особенностей преподавателей (Е.С. Пономарёва - психолог) |  |
| 8 | Участие преподавателей в профессиональных педагогических конкурсах | до 01.07.2015г. | 01.03 -15.04.2015г. | Участие в дистанционном конкурсе методических разработок преподавателей «Мой инновационный опыт» в Региональном ресурсном центре информационно-методического сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»: 3 место в номинации «Презентация урока (занятия)» преподаватель Л.А. Курилина; сертификаты участников конкурса Кузнецова Е.О. и Юрченко Г.В. |  |
|  |  |  | 22.04.2015г | Всероссийский конкурс «Вопросита» - ПЕДЕГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – О.Б. Петрикина (Диплом № VР21-80536D42510) |  |
|  |  |  | 24.04.2015г. | Участие в городском смотре-конкурсе методических разработок по дисциплине «Инженерная графика»: 1 место в номинации «Использование информационных технологий в инженерной графике» преподаватель Корчагина О.М.; 1 место в номинации «Материалы по контролю знаний» преподаватель Кузнецова И.А. |  |
| 9 | Проведение недель (месячников) цикловых комиссий | до 01.07.2015г. | 01 - 28 февраля 2014 г. | Проведён Месячник ЦК Физического воспитания и ОБЖ |  |
|  |  |  | 06.04-11.04.2015г. | Проведена тематическая неделя ЦК Физико-математических дисциплин |  |
|  |  |  | 13.04-18.04.2015г. | Проведена тематическая неделя средств вычислительной техники |  |
|  |  |  | 28 апреля – 08 мая 2015г. | Проведена тематическая неделя ЦК Социально-экономических и филологических дисциплин |  |
|  |  |  | 07 - 28 мая 2015г. | Проведён Месячник радио |  |
| 10 | Участие в научно-практических конференциях, семинарах и вебинарах по важнейшим проблемам в области СПО | до 01.07.2015г. | 27.01.2015г. | Участие в семинаре на тему: «Индивидуализация в образовании. Составляющие индивидуальной образовательной программы студентов СПО. Организация обучения по индивидуальному учебному плану в ПОУ. Донской учебно-методический центр РО (Е.Н. Круглова) |  |
|  |  |  | 03.02.2015г. | Участие в вебинаре «Электронный документооборот со студенческой скамьи» г. Москва (Я.В. Колесникова, С.А. Будасова) |  |
|  |  |  | 09.02.2015г. | Выступление на заседании областного Методического объединения преподавателей бухгалтерского учёта и аудита по проблеме: Методическое обеспечение профессионального учебного цикла в соответствии с требованиями ФГОС СПО и ППССЗ на примере учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» (С.А. Будасова) |  |
|  |  |  | 25.02.2015г. | Участие в информационном семинаре на тему: «Инновационная деятельность в профессиональном образовании. Разработка, апробация и (или) внедрение инновационных образовательных проектов, программ» Донской учебно-методический центр РО (С.А. Будасова) |  |
|  |  |  | 27.02.2015г. | Участие в семинаре «Реализация ФГОС СПО нового поколения: проблемы и перспективы» ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» (А.В. Романова) |  |
|  |  |  | 04.03.2015г. | ГБОУ ЦО № 1679 ФИП по теме «Реализация преемственности в системе непрерывного образования как средство обеспечения ФГТ и ФГОС в условиях нового финансового обеспечения Участие в вебинаре «Как выполнить качественную исследовательскую работу с учащимися» г. Москва (С.А. Будасова) |  |
|  |  |  | 10.03-10.04.2015г. | Участие в заочной научно-практической конференции на тему: «Психологическое обеспечение адаптационных процессов будущего специалиста к профессиональной деятельности в рамках реализации компетентностного подхода». Региональный ресурсный центр информационно-методического сопровождения учреждений ПО «Содружество» г. Новочеркасск (Е.С. Пономарёва) |  |
|  |  |  | 12.03.2015г. | Участие в вебинаре «Использование активных методов обучения для формирования ключевых компетенций учащихся на уроках химии с использованием компонентов УМК г. Москва ОАО Издательство «Просвещение» (О.Б. Петрикина) |  |
|  |  |  | 20.03.2015г. | Региональный научно-практический семинар «Военно-патриотическое воспитание учащихся в системе общего, дополнительного, профессионального образования» в ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта» (Е.В. Алексеева) |  |
|  |  |  | 20.03.2015г. | Участие в вебинаре «Расширение предметной информационно-образовательной среды при использовании электронно-образовательных ресурсов» г. Москва ОАО Издательство «Просвещение» (О.Б. Петрикина) |  |
|  |  |  | 24.03.2015г. | Участие в семинаре на тему: «Методика разработки основных профессиональных образовательных программ СПО с учётом соответствующих профессиональных стандартов» Донской учебно-методический центр РО (Е.Н. Круглова) |  |
|  |  |  | 27.03.2015г. | Участие в вебинаре «ИОС «Сферы» «Биология. 5-11» как основа формирования УУД» г. Москва ОАО Издательство «Просвещение» (О.Б. Петрикина) |  |
|  |  |  | 31.03.2015г. | Участие в тренинговом занятии на методическом объединении педагогов-психологов в «ОЦППРиК» по теме: «Деятельность педагога-психолога профессиональных образовательных организаций по предотвращению суицидального поведения учащихся» (Е.С. Пономарёва) |  |
|  |  |  | 14.04.2015г. | Участие в вебинаре «Как стать участником всероссийской апробации электронных учебников издательства «Просвещение» г. Москва ОАО Издательство «Просвещение» (О.Б. Петрикина) |  |
|  |  |  | 20-22.04.2015г. | Участие в семинаре-совещании «Сетевое взаимодействие при реализации профессиональных образовательных программ» в рамках заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение, 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) г. Санкт-Петербург (Н.И. Демянишина) |  |
|  |  |  | 29.04.2015г. | Участие в семинаре по теме: «Основные подходы к реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах образовательной программы СПО» Донской учебно-методический центр РО (Е.Н. Круглова, Л.В. Косенко) |  |
|  |  |  | 13.05.2015г. | Участие в вебинаре «Реализация инновационных подходов к содержанию биологического образования средствами УМК «Сферы. Биология» г. Москва ОАО Издательство «Просвещение» (О.Б. Петрикина) |  |
|  |  |  | 19.05. 2015г. | Участие в вебинаре «Первый год работы по «Сферам». Вопросы и ответы (из опыта работы)» г. Москва ОАО Издательство «Просвещение» (О.Б. Петрикина) |  |
|  |  |  | 22.05.2015г. | Участие в семинаре на тему: «Организация работы профессионального образовательного учреждения по моделированию стратегий карьерного роста обучающихся» Донской учебно-методический центр РО (Л.Г. Макеева, С.И. Архипенко) |  |
|  |  |  | 23.06.2015г. | Участие в областном семинаре педагогических работников профессиональных организаций Ростовской области «Государственно-общественное управление в профессиональных образовательных учреждениях» (Е.В. Алексеева) |  |
|  |  |  | 23.06.2015г. | Участие в городском семинаре «Современные педагогические технологии приобщения молодёжи к ценностям здорового образа жизни» (Пономарёва Е.С., Коротянец Е.Н.) |  |
| 11 | Публикация статей в научных журналах и сборниках | до 01.07.2015г. | 10.03-10.04.2015г. | Статья на тему «Социально-психологическая адаптация студентов колледжа к профессиональной деятельности» - сборник статей заочной научно-практической конференции на тему: «Психологическое обеспечение адаптационных процессов будущего специалиста к профессиональной деятельности в рамках реализации компетентностного подхода». Региональный ресурсный центр информационно-методического сопровождения учреждений ПО «Содружество» г. Новочеркасск (Е.С. Пономарёва) |  |
| Направление 4 Воспитательная работа и социализация личности |  |  |  |  |  |
| 1 | Социально-профессиональное ориентирование студентов, обеспечивающее формирование интегральной способности обучающихся к поиску наиболее приемлемых путей самореализации: - мероприятия по адаптации студентов 1 курса; | до 01.07.2015г. | январь-февраль 2015г. | Проведено анкетирование студентов первых курсов с целью дальнейшего анализа хода адаптации (8 групп): - первичная диагностика уровня адаптационных возможностей по методике Г. Айзенка; - первичная диагностика неформальной структуры коллектива по методике Я. Морено; - коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие социальной компетентности, профилактики суицидальных тенденций, профилактики наркомании и правонарушений среди несовершеннолетних, формирование эффективных стратегий поведения в трудных ситуациях общения Е.С. Пономарёва – психолог |  |
|  |  |  | 13.01, 16.01, 21.01, 29.01 2015г. 20.02, 24.02, 25.02 2015г. | Проведён тренинг «Чувства бывают разные: формирование эффективных стратегий поведения в трудных жизненных ситуациях (а также – в этническом взаимодействии). Конструктивное формирование поведения при возникающих чувствах агрессии, страха, обиды, вины. (8 групп 1 курса) |  |
|  |  |  | 19.02.2015г. | Посещение 18-й ежегодной специализированной выставки «Электро-2015. Электротехника и энергетика» (гр. АТП-11, АТ-11, РАС-11, РАС-21). |  |
|  |  |  | январь-май 2015г. | Индивидуальное консультирование студентов по личным проблемам в целях коррекции имеющихся неверных установок, мешающих успешному саморазвитию (Е.С. Пономарёва - психолог) |  |
|  |  |  | 04.02.2015г. | Анализ хода адаптации студентов нового набора и создания для них комфортной образовательной среды (вопрос рассмотрен на заседании педагогического совета - Е.В. Алексеева, Е.С. Пономарёва) |  |
|  |  |  | 1 полугодие 2015г. | Реализация мероприятий программ «Комфортная образовательная среда», «Социально-психологическая адаптация студентов» |  |
|  |  |  | апрель-май 2015г. | Проведёно анкетирование с целью определения и устранения причин пропусков занятий Е.С. Пономарёва – психолог) |  |
|  | - мониторинг успеваемости обучающихся и организация опережающих мероприятий |  | 04.02.2015г. | Анализ итогов 1 семестра (доклад на заседании педагогического совета – Е.Н. Круглова) |  |
|  |  |  | 02.07.2015г. | Анализ работы колледжа за 2014-2015 учебный год (в т.ч. итоги промежуточной аттестации (сессии), выпуска) |  |
|  |  |  | ежедневно -кл.рук. и зав.отд. ежемесячно – начальник УО, зам.дир. по УВР | Мониторинг пропусков занятий студентами колледжа |  |
|  |  |  | еженедельно – кл.рук. и зав.отд. ежемесячно – начальник УО | Мониторинг успеваемости обучающихся и организация опережающих мероприятий |  |
|  |  |  | апрель-май 2015г. | Диагностика причин пропусков занятий студентами первого курса (12 групп), связь с: - личными особенностями студентов; - организацией учебного процесса; - особенностями преподавателей; - особенностями межличностных взаимоотношений. Диагностика деструктивных установок в межличностных отношениях неуспевающих, дезадаптированных студентов |  |
| 2 | Участие студентов в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, конференциях, фестивалях, слётах различного уровня | до 01.07.2015г. |  | Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, слётах профессионального мастерства: |  |
|  |  |  | 13.03.2015 17.03.2015 26.03.2015 | Городские мероприятия профессионального мастерства: - территориальный отборочный тур Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»; - городская олимпиада по информатике, информационным технологиям и программированию; - олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальности «Компьютерные системы и комплексы» учреждений СПО Волгодонского территориального объединения Ростовской области; |  |
|  |  |  | 16.03.2015 19-20.03.2015 19-20.03.2015 02.04.2015 02.04.2015г. | Областные мероприятия профессионального мастерства: - областная олимпиада по профильному направлению 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»; - областная олимпиада профессионального мастерства по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения»; - региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профессии «Станочник (металлообработка)»; - областная олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО «Радиоаппаратостроение» и «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)»; - областная олимпиада по информационным технологиям; |  |
|  |  |  | 20-22.04.2015 27-29.04.2015г. | Всероссийские мероприятия профессионального мастерства: - заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специальностям СПО по профильному направлению 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи, специальностям 11.02.01 «Радиоаппаратостроение» и 11.02 02 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)»; - заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специальностям СПО по профильному направлению 38.00.00 Экономика и управление специальность: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» |  |
|  |  |  | 10.04.2015 15.04.2015 15.04.2015 16.04.2015 18.04.2015 23.04.2015 24.04.2015 12.05.2015 15.05.2015 05.06.2015 | Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, фестивалях, слётах различного уровня: Городские мероприятия: - олимпиада по дисциплине «Инженерная графика»; - городская олимпиада по химии; - городской смотр-конкурс духовной музыки «Твори добро и красоту»; - зональная олимпиада по иностранному языку; - городской открытый молодёжный чемпионат по военно-прикладным видам спорта; - территориальный этап Выставки-конкурса поисково-исследовательских и опытно-экспериментальных работ студентов по дисциплине «Физика»; - городская олимпиада по Истории; - городская олимпиада по Русскому языку и Литературе; - городская олимпиада по математике; - городской Пушкинский бал, посвящённый дню рождения А.С. Пушкина |  |
|  |  |  | 24.03.2015 27-29.03.2015 10.04.2015г. 22.04.2015г. 23.04.2015г. 28.04.2015г. 17.05.2015 26.05.2015 май 2015 апрель-май 2015 | Областные мероприятия: - областной слёт-конкурс «Юные конструкторы Дона – третьему тысячелетию», посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; - XL научно-практическая конференция Донской академии наук юных исследователей (ДАНЮИ) им. М.А. Жданова - областная молодёжно-патриотическая акция «Мы верим в тебя, солдат!»; - межвузовская научно-теоретической конференции «Актуальные проблемы социально-экономических и правовых исследований» в НОУ ВПО «Ростовский социально-экономический институт»; - турнир по настольному теннису среди ССУЗов Ростовской области; - областной военно-исторический форум «Великий День Победы»; - IX Областной чемпионат интеллектуальных игр среди студентов ССУЗов «Совиниада-2015» - областной этап Выставки-конкурса поисково-исследовательских и опытно-экспериментальных работ по дисциплине «Физика» среди студентов ОУ СПО РО; - региональный фестиваль творческих работ «Жизнь, достойная потомков»; - областной студенческий фестиваль «Слово Шолохова. Взгляд молодых» - областной военно-исторический форум «Великий день Победы» |  |
|  |  |  | январь 2015 январь 2015 | Всероссийские мероприятия: - XVI Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ «Человек в истории. Россия – XX век»; - федеральный проект «Крепкая семья» - конкурс сочинений «Моя семья в Великой Отечественной войне»; |  |
|  |  |  | 10.04.2015 24.04.2015 | Международные мероприятия: - участие в VIII Международной олимпиаде «IT – планета 2014/15» - международная научно-практическая конференция «Актуальные аспекты инновационного экономического и юридического развития в условиях роста напряжённости вокруг России» |  |
| 3 | Организация работы по социализации личности выпускника: - участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства, творческих работ, в неделях мероприятий, проводимых цикловыми комиссиями; | до 01.07.2015г. |  | Участие в конкурсах, выставках, конференциях, круглых столах, проводимых в колледже: |  |
|  |  |  | 06.04.2015г. 06.04.2015г. 07.04.2015г. 07.04.2015г. 07.04.2015г. 08.04.2015 09.04.2015 11.04.2015 14.04.2015 24.04.2015 24.04.2015 29.04.2015 23.04.2015 19.05.2015 26.05.2015 май 2015г. | конкурсы: - конкурс электронных газет ЦК физико-математических и общих естественнонаучных дисциплин; - математическая викторина; - конкурс презентаций естественнонаучной направленности; - конкурс на лучшую загадку, стихотворение, песню о физике; - викторина «Угадайка» (решение задач по физике на литературные темы); - викторина «Электромагнитные явления»; - конкурс «Математический БУМ»; - викторина «Химия и мы»; - конкурс «Лучший специалист колледжа по системам охраны и сигнализации автомобилей»; - конкурс чтецов литературных произведений, посвящённых Великой Победе советского народа в Великой Отечественной войне; - конкурс «Лучший радиомонтажник»; - конкурс «Любители истории»; - конкурс «Лучший радиоизмеритель»; - историческая викторина к 70-летию Победы в ВОв «Незабытая война»; - брейн-ринг знатоков русского языка; - конкурс сочинений «Моя семья в годы Великой Отечественной войны; - викторина на тему: «Философия – учитель жизни» |  |
|  |  |  | 10.04.2015 05.05.2015 23.05.2015 с 12 по 20.05.2015г. | выставки: - фотовыставка «Ростов и область: реалии сегодняшнего дня»; - выставка работ научно-технического творчества (спец. «Радиоаппаратостроение»); - выставка стенгазет к юбилею М.А. Шолохова; - выставка стенгазет по дисциплинам «История», «Иностранный язык», «Русский язык» |  |
|  |  |  | 20.03.2015 10.04.2015 13.05.2015 | конференции: - конференция «Актуальные вопросы экономического состояния России на современном этапе развития»; -студенческая конференция «Биология вокруг нас» - конференция в рамках месячника радио для студентов 2 курса; |  |
|  |  |  | 25.03.2015 31.03.2015 03.04.2015 10.04.2015 11.04.2015 22.04.2015 22.04.2015 22.04.2015 16.04.2015 24.04.2015 05.05.2015 14.05.2015 | олимпиады колледжа: - по дисциплине «Химия»; - по дисциплине «Инженерная графика»; - по дисциплине «История»; - по дисциплинам «Русский язык» и «Литература»; - по дисциплине «Английский язык»; - по дисциплинам» «Электротехника», «Электронная техника» для специальности РАС; - по дисциплинам «Электронная техника», «Электротехника» для специальности АТ; - по дисциплинам «Прикладная электроника», «Основы электротехники» для специальности КСК; - по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» для специальности РАС; - по МДК 01.01 «Методы организации сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков» ПМ.01 «Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической документацией» для специальности РАС; - по дисциплине «Математика»; - по дисциплине «Обществознание» |  |
|  |  |  | 06.04.2015г. 09.04.2015 15.05.2015 24.05.2015 29.05.2015 | внеклассные (внеаудиторные) мероприятия: - Математика и математики в Великой Отечественной войне; - сообщения и демонстрация мультимедийных презентаций с использованием видеосредств колледжа по математике; - заседание “English Fan Club”; - устный журнал «День славянской письменности и культуры»; - литературно-музыкальная композиция, посвящённая 110-летию М.А. Шолохова; |  |
|  | - проведение спортивно-оздорови-тельной работы и работы по пропаганде здорового образа жизни; | до 01.07.2015г. | в течение года в течение года в течение года 22.01.2015 12.02.2015 21.05.2015 27.05.2015 18.03.2015 24.04.2015 1 полугодие 2015г. 1 полугодие 2015г. | - работа спортивных секций по лёгкой атлетике, мини-футболу, шахматам, баскетболу, настольному теннису, атлетической гимнастике волейболу, гиревому спорту; - выпуск санитарных бюллетений по профилактике туберкулёза, СПИДа, наркомании, алкоголизма, табакокурения; - работа постоянно действующего стенда с раздаточным материалом по профилактике вредных привычек; - проведены 3 лекции инструктора по гигиеническому воспитанию населения горздравотдела г. Ростова-на-Дону Спектр А.Н.; - проведён День здоровья для студентов 1 курса; - проведены 2 встречи с врачом-наркологом ГБУ «Наркологический диспансер Ростовской области» Стукало Е.С.; - просмотры документальных фильмов по профилактике наркомании «Точка не возврата», «Во все колокола. Правда о белой смерти», «Наркотик Спайс»; - демонстрация по видеосети колледжа роликов по профилактике различных видов зависимостей; - проведение тренингов психологом колледжа в целях профилактики алкогольной и наркозависимостей, табакокурения; |  |
|  | - участие студентов в мероприятиях по профилактике правонарушений; | до 01.07.2015г. | в течение года в течение года 25.03.2015г. 27.05.2015г. 08.06.2015 | - оформление постоянно действующих стендов наглядной агитации «УК РФ о правовой ответственности несовершеннолетних», «УК РФ об экстремизме и терроризме»; - оформление постоянно действующего стенда «Конвенция о правах ребёнка»; - информационно-профилактическая встреча «Профилактика экстремизма в молодёжной среде» с Сошиным А.В., старшим оперуполномоченным по УВД центра по противодействию экстремизма ГУ МВД России по РО; - встреча со старшим оперуполномоченным УФСКН по РО подполковником полиции Ильясовым Д.Б. и юрисконсультом колледжа Бдайциевой М.О. «УК РФ об ответственности за приобретение, хранение, распространение, изготовление наркотических веществ»; - встреча с сотрудником ОП №; ГУВД г. Ростова-на-Дону майором полиции Асавлюк А.А. |  |
|  | - проведение организационно-массовых мероприятий | до 01.07.2015г. | 23.01.2015 20.02.2015 06.03.2015 08.05.2015 10.06.2015 23.06.2015 12.02.2015 20.03.2015 19.05.2015 13.02.2015 17.02.2015 20.02.2015 08.05.2015 06.05.2015 14.02.2015 23.02.2015 08.09.2015 26.06.2015 | - День студента; - Героический февраль; - праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 марта; - праздничный митинг, посвящённый 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне; - торжественное собрание, посвящённое окончанию 1 курса; - торжественное вручение дипломов выпускникам колледжа; - 3 информационных встречи Администрации г. Ростова-на-Дону со студентами колледжа (начальник отдела по делам молодёжи, начальник отдела управления культуры, начальник МУ «Управление по физической культуре и спорту», председатель комитета по межнациональным вопросам, казачеству и религии); - встреча с настоятелем Храма Всех Святых; - встреча с Белоусовым Г.П.,, председателем комиссии по работе с учреждениями СПО городского совета ветеранов, Гончаренко А.И., председателем комиссии по партиотическому воспитанию городского совета ветеранов; - встреча с Шелободом С.В., членом союза краеведов России, узником фашистских концлагерей; - проведение двух благотворительных акций для ветеранов Великой Отечественной войны (15 человек), посвящённых Дню защитников Отечества и Дню Победы; - участие в массовом исполнении песни День Победы; - участие в мероприятиях Ленинского района г. Ростова-на-Дону, посвящённых освобождению г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, Дню защитника Отечества и Дню Победы; – участие в городской акции «Молодёжь против наркотиков». |  |
| 4 | Организация встреч администрации колледжа с органами студенческого самоуправления | до 01.07.2015г. | 1 раз в 2 месяца | Проведение встреч студентов колледжа с администрацией по различным вопросам образовательного процесса «Директорский час» |  |
| Направление 5 Социальное партнёрство |  |  |  |  |  |
| 1 | Привлечение работодателей - к разработке учебно-программной документации; - в процесс определения требований к квалификации и качеству подготовки специалистов; - к участию в государственной итоговой аттестации; - к организации практик; - к проведению совместных мероприятий с целью обеспечения эффективного партнёрства с работодателями и бизнес – сообществами и привлечения специалистов профильных организаций к процессу реализации профессиональных образовательных программ, обеспечивающих подготовку кадров для приоритетных отраслей и поднятия престижа рабочих профессий и роста уровня педагогического мастерства | до 01.07.2015 г. | 15.01.2015г. | Согласование ППССЗ по специальностям, реализуемым колледжем, с работодателями (100%) |  |
|  |  |  | 20.12.2014г. | Включение представителей работодателя в состав ГЭК по специальностям колледжа (в 6 комиссиях из 7) |  |
|  |  |  | 18.03.2015г., 20.04.2015г., 23.04.2015г. | Заключение 4 долгосрочных договоров с предприятиями (ТУРосимущество, ООО «Спектр-Аудит, ООО «РусМетроГаз», ОАО «Желдорреммаш» - филиал при ОАО РЖД) |  |
|  |  |  | 27.01.2015г. | Перезаключены договоры до 2018г. с 8 предприятиями: ОАО «Роствертол», ОАО «Алмаз», ОАО «РЗ «Прибор»», ОАО «Гранит», ООО «Электроприбор», ОАО «ВНИИ «Градиент»», ОАО НПП КП «Квант», ОАО «ПКП «Ирис»» |  |
|  |  |  | 25.12.2014г.-01.07.2015г. | Заключение 24 договоров об организации производственной практики обучающихся Оплачиваемые места практики (в соответствии с договорами) – 71% |  |
|  |  |  | по графику учебного процесса и срокам прохождения практики | Проведение экскурсий специалистами предприятий для обучающихся в период производственной практики с целью ознакомления с процессом производства |  |
|  |  |  | 19.05.2015г. | Проведение совместных мероприятий с работодателем: тренинг «Формирование эффективных стратегий поведения» (анкетирование и тестирование обучающихся выпускных курсов всех специальностей) |  |
|  |  |  | 1 полугодие 2015 года | В состав Попечительского совета колледжа входит 9 чел (представители предприятий). Вопросы, рассмотренные на заседаниях Попечительского совета: - участие и помощь в проведении производственной практики; - проведение ярмарки вакансий с выпускниками колледжа; - обсуждение дополнительных стипендий за счёт средств работодателей; - социальные льготы, предоставляемые предприятиями выпускникам; - участие в решении вопросов о трудоустройстве выпускников; - согласование учебно-программной документации с работодателями; - участие работодателей в формировании перечня тем курсовых, дипломных работ и проектов для студентов колледжа; - участие работодателей в руководстве дипломными проектами; - участие работодателей в проведении квалификационных экзаменов |  |
|  |  |  | 08.04.2015г. | Отчёт на заседании педагогического совета по вопросу: «Об организации и итогах проведения учебной и производственной практик в соответствии с ФГОС СПО» |  |
| 2 | Оптимизация работы службы содействия трудоустройству выпускников «Молодой специалист» | до 01.07.2015г. | февраль, июнь, 2015 года | Регулярное обновление страницы «Трудоустройство» на официальном сайте колледжа |  |
|  |  |  | 19.05.2015года | Участие колледжа и студентов выпускных групп в Ярмарке вакансий |  |
|  |  |  | 23.03.2015г. | В рамках подготовки к «Олимпиаде по предпринимательству «START UP»» 3 студента колледжа приняли участие в проводимых Ростовской региональной молодёжной общественной организацией «Молодые учёные Ростова» тренингах и мастер-классах (председатель РРМОО В.Л.Кочетов) |  |
|  |  |  | апрель 2015г. | Организация встреч студентов выпускных групп с представителями высших учебных заведений города с целью продолжения образования |  |
|  |  |  | февраль 2015г. | Мониторинг компетенций выпускников, востребованных работодателями (100% по всем специальностям) |  |
|  |  |  | май-июнь 2015г. | На официальном сайте колледжа размещена информация о возможности участия в социологическом онлайн исследовании, которое проводится в рамках всероссийского квеста по предпринимательству BUSINESSTEEN с целью определения направления, способствующего выбору подростками карьеры предпринимателя, оценки информационное пространство в отношении предпринимательства в регионах и региональных программ развития молодёжного предпринимательства. |  |
| 3 | Привлечение социальных партнёров с целью развития материально-технической базы колледжа | до 01.07.2015г. | 2 квартал 2015г. | Интеграция материально-технических ресурсов колледжа и работодателей с целью подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда: - проведение лабораторно-практических занятий на базе предприятий и организаций |  |
| 4 | Организация мастер-классов, проводимых работодателями или социальными партнёрами для: - мастеров производственного обучения, - преподавателей специальных дисциплин и профессиональных модулей; - студентов | до 01.07.2015г. | 19.05.2015 г. | Участие в ярмарке вакансий «Ваша работа – забота государства» в выставочном павильоне Роствертол (анкетирование и собеседование – для студентов, мастер-классы для преподавателей и мастеров производственного обучения, приняли участие 69 чел., студенты 4 курсов всех специальностей) |  |
|  |  |  | 15.04.2015 по графику учебного процесса и срокам прохождения практики | Посещение студентами 4 курса специальностей «Технология машиностроения» и «Автоматизация технологических процессов и производств» конкурсов, проходивших на базе ОАО Роствертол: «Лучший токарь», «Лучший фрезеровщик» Проведение мастер-классов специалистами предприятий для обучающихся в период производственной практики |  |
| Направление 6 Сетевое взаимодействие |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий по созданию сетевой формы реализации образовательных программ | до 01.09.2015 г. | 1 полугодие 2015г. | На базе колледжа функционирует академия Cisco, что определило возможность обучения студентов на высокотехнологичном сетевом оборудовании |  |
|  |  |  | 23.04.2015г. Приказ НОУ ВПО «РСЭИ» № 50 | Заключён договор о сотрудничестве с НОУ ВПО «Ростовский социально-экономический институт» ведется совместная профориентационная работа, работа по развитию научно-исследовательской студенческой деятельности, и др. направления деятельности. Участие и победа обучающихся колледжа в конкурсе на получение единовременной стипендии студентами ОУ СПО НОУ ВПО «РСЭИ» в размере 5000 руб. (Протокол конкурса № 1 от 20.04.2015г. |  |
| Направление 7 Непрерывное профессиональное образование |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация профориентационной работы непрерывного образования на основе механизмов межведомственного взаимодействия, активизация государственно-частного партнёрства | до 31.12.2015 г. | до 01.07.2015г. | Заключены договоры с: ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» НОУ ВПО «Ростовский-на-Дону социально-экономический институт» ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет» (ДГТУ) |  |
| 2 | Организация мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ: | до 31.12.2015 г. | май 2015 | Объявлен открытый аукцион в электронной форме |  |
| 2.1 | 1. приобретение учебного, компьютерного и реабилитационного оборудования (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху и речи и опорно-двигательной системы, в том числе для обеспечения их дистанционного образования): | до 31.12.2015 г. |  |  |  |
|  | - компьютерный класс со специализированным программным обеспечением; |  |  |  |  |
|  | - мультимедийное оборудование для организации дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательной системы; |  |  |  |  |
|  | - бисенсорный интерактивный класс для обучения лиц с ограниченными возможностями слуха и речи; |  |  |  |  |
|  | - радиокласс «Сонет РС», оборудованный звукоусиливающей аппаратурой и комплекс программных модулей для визуализации и постановке речевых функций «Видимая речь» для обучения лиц с ограниченными возможностями слуха и речи; |  |  |  |  |
|  | - комплект портативных персональных компьютеров со специализированным программных обеспечением для организации дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательной системы; |  |  |  |  |
|  | - специализированные тренажеры Дикуля для реабилитации лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательной системы; |  |  |  |  |
| 2.2 | 2. создание универсальной безбарьерной среды (для всех маломобильных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для обеспечения их дистанционного образования): | до 31.12.2015 г. | январь- май 2015 | Выполнена проектно-сметная документация, выполняются мероприятия по прохождению экспертизы сметной стоимости строительных работ Выполнена проектно-сметная документация, выполняются мероприятия по прохождению экспертизы сметной стоимости строительных работ |  |
|  | - оборудование съездов с бордюров и порогов; |  |  |  |  |
|  | - создание тактильной полосы на лестничных маршах в учебных корпусах №1 и №2, в общежитии; |  |  |  |  |
|  | - установка поручней и распашных дверей на входной группе корпусов №1 и №2, в общежитии; |  |  |  |  |
| 2.3 | Переоборудование туалетных комнат в учебных корпусах и общежитии; | до 31.12.2015 г. |  |  |  |
|  | - монтаж подъемников для инвалидов; |  |  |  |  |
|  | - переоборудование бытовых комнат (гардеробных); |  |  |  |  |
|  | - установка текстофонов, речевых информаторов, маяков и световых табло для вывода оперативной информации. |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение доли внебюджетных средств в общем объёме доходов колледжа | до 01.07.2015г. | 01.01-01.06.2015г. | Закончили обучение по программам профессиональной подготовки слушатели в возрасте от 25 до 65 лет – 101 чел. Поступили на обучение по программам профессиональной подготовки слушатели в возрасте от 25 до 65 лет – 137 чел. По запросам предприятий зачислены на обучение по программам профессиональной подготовки 106 чел. По запросам предприятий закончили обучение по программам профессиональной подготовки 69 чел. |  |
| 4 | Заключение договоров с образовательными учреждениями высшего профессионального образования о сотрудничестве. | до 01.07.2015г. | январь-февраль 2015г. | Сбор, анализ информации и информирование выпускников о возможности продолжении обучения. |  |
|  |  |  | май-июнь 2015г. | Организация деятельности студентов из числа выпускников РКРИПТ для прохождения вступительных испытаний в ВУЗы. |  |

Директор ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону                                                                            С.В. Горбунов

колледж радиоэлектроники, информационных

и промышленных технологий                                                                                                           М.П.