Информация об исполнении финансирования Программы (на 01.07.2015 г.)

| № п/п | Наименование расходного показателя | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Причина, в случае невыполнения финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства областного бюджета (тыс. руб.) |  | Внебюджетные средства (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | учреждения |  | работодателей |  |  |
|  |  | план 2015год | факт на 01.07.2015г. | план 2015год | факт на 01.07.2015г. | план 2015год | факт на 01.07.2015г. |  |
| 1 | Проведение мероприятий по автоматизации процесса управления деятельностью колледжа | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 46,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Проведение независимой оценки качества образования | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Расторгнут договор с Ассоциацией по Сертификации «Русский Регистр» |
| 3 | Обеспечение роста заработной платы | 888,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | в 1 полугодии 2015 года отсутствовало бюджетное финансирование |
| 4 | Обеспечение дифференциации уровня оплаты труда работников колледжа через материальное и другие формы стимулирования | 9800 | 6699,0 | 3400 | 3217,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Организация повышения квалификации и стажировок педагогических работников | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений, учебно-производственных комплексов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Проведение комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 500,0 | 0,0 | 1800,0 | 673,7 | 0,0 | 0,0 | в 1 полугодии 2015 года отсутствовало бюджетное финансирование |
| 8 | Проведение противопожарных мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | сокращение финансирования средств областного бюджета на 2015 год с 500 тыс. руб. до 150.тыс.руб. |
| 9 | Мониторинг рынка образовательных услуг | 0,0 | 0,0 | 159,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | в 1 полугодии 2015 года у колледжа отсутствует возможность финансирования за счёт внебюджетных средств |
| 10 | Оснащение специальностей колледжа необходимым оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Приобретение необходимого: - материалов; - проведение текущего ремонта для организации образовательного процесса по профессиональным циклам дисциплин и модулей | 100 | 0,0 | 50,0 300 | 6,2 163,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Проведение мероприятий по оснащению специальностей колледжа необходимыми печатными и электронными изданиями профессиональной направленности в соответствии с требованиями ФГОС СПО | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 137,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Развитие и модернизация спортивного комплекса: приобретение спортивного оборудования и инвентаря | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Проведение семинаров и тренингов для классных руководителей и преподавателей колледжа с целью совершенствования взаимодействия «студент-преподаватель» | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | Участие студентов в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, конференциях, фестивалях, слётах различного уровня | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 57,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Организация мероприятий | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |